ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Первомайского муниципального округа

за январь – июнь 2024 года

| № п/п |  | Наименование программы | F- итоговый показатель эффективности программы F=R1+ - 0,5 от R0 (max 9) | R1- интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы | K1 – достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы | K2 – качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе; | K3 – эффективность расходования средств по муниципальной программе; | K4 – качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F | R1 | Z1-0,3 | Z2-0,15 | Z3-0,2 | Z4-0,15 |
| Эффективное исполнение муниципальной программы (>=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Развитие образования Первомайского муниципального округа | 9,2 | 9,2 | 4,5 | 1,05 | 2,0 | 1,65 |
| 2 |  | Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга | 8,915 | 8,915 | 4,5 | 0,855 | 2,0 | 1,56 |
| 3 |  | Обеспечение безопасности населения Первомайского муниципального округа Тамбовской области и противодействие преступности | 8,45 | 8,45 | 4,5 | 0,6 | 2,0 | 1,35 |
| Удовлетворительное исполнение муниципальной программы (5<=F<8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Информационное общество |  | 7,6 | 7,6 | 4,5 | 0,54 | 1,0 | 1,56 |
| 5 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Первомайском муниципальном округе Тамбовской области |  | 7,42 | 7,42 | 4,5 | 0,57 | 1,0 | 1,35 |
| 6 | Экономическое развитие и инновационная экономика |  | 6,865 | 6,865 | 3,15 | 0,465 | 1,6 | 1,65 |
| 7 | Социальная поддержка граждан |  | 6,7 | 6,7 | 3,15 | 0,6 | 1,6 | 1,35 |
| 8 | Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений в Первомайском муниципальном округе |  | 6,29 | 6,29 | 3,15 | 0,69 | 0,8 | 1,65 |
| 9 | Развитие культуры |  | 6,175 | 6,175 | 2,52 | 0,705 | 1,6 | 1,35 |
| 10 | Обеспечение доступным, комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Первомайского муниципального округа Тамбовской области |  | 6,075 | 6,075 | 2,43 | 0,495 | 1,5 | 1,65 |
| 11 | Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Первомайского муниципального округа Тамбовской области |  | 5,74 | 5,74 | 1,8 | 0,69 | 1,6 | 1,65 |
| 12 | Формирование современной городской среды на территории Первомайского муниципального округа Тамбовской области |  | 5,74 | 5,74 | 1,8 | 0,69 | 1,6 | 1,65 |
| 13 | Развитие физической культуры, спорта и туризма |  | 5,44 | 5,44 | 2,52 | 0,57 | 1 | 1,35 |
| 14 | Муниципальная программа по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Первомайском муниципальном округе Тамбовской области |  | 5,42 | 5,42 | 3,15 | 0,12 | 0,8 | 1,35 |
| 15 | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Первомайского муниципального округа Тамбовской области |  | 5,3 | 5,3 | 1,8 | 1,05 | 0,8 | 1,65 |
| Низкоэффективное исполнение муниципальной программы (F<5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доступная среда |  | 4,7 | 4,7 | 1,68 | 0,57 | 0,8 | 1,65 |
| 17 | Патриотическое воспитание населения Первомайского муниципального округа Тамбовской области |  | 4,52 | 4,52 | 1,8 | 0,57 | 0,8 | 1,35 |
| 18 | Укрепление общественного здоровья в Первомайском муниципальном округе Тамбовской области |  | 4,07 | 4,07 | 1,8 | 0,12 | 0,8 | 1,35 |
| 19 | Муниципальная программа комплексного развития сельских территорий Первомайского муниципального округа Тамбовской области |  | 3,78 | 3,78 | 2,4 | 0,03 | - | 1,35 |
| 20 | Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом |  | 2,52 | 2,52 | - | 0,57 | 0,6 | 1,35 |
| 21 | Охрана окружающей среды, воспроизводства и использование природных ресурсов Первомайского муниципального округа Тамбовской области |  | 2,52 | 2,52 | - | 0,57 | 0,6 | 1,35 |
| 22 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Первомайского муниципального округа Тамбовской области |  | 2,46 | 2,46 | - | 0,21 | 0,6 | 1,65 |
| 23 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Первомайского муниципального округа Тамбовской области |  | 1,44 | 1,44 | - | 0,09 | - | 1,35 |