ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных программ района

за январь – декабрь 2023 года

| № п/п | Наименование программы | F- итоговый показатель эффективности программы F=R1+ - 0,5 от R0 (max 9) | R1- интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы за январь – декабрь 2023 год (max 8,5) |  | K1 - достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы; | K2 - качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе; | K3 - эффективность расходования средств по муниципальной программе; | K4 - качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F | R1 |  | Z1-0,3 | Z2-0,15 | Z3-0,2 | Z4-0,15 |
| Эффективное исполнение муниципальной программы (>=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 9,275 | 8,775 |  | 4,5 | 0,825 | 1,8 | 1,65 |
| 2 | Муниципальная программа Первомайского района «Развитие культуры» | 8,705 | 8,205 |  | 4,5 | 0,705 | 1,8 | 1,2 |
| 3 | Муниципальная программа Первомайского района «Развитие образования Первомайского района» | 8,55 | 9,05 |  | 4,5 | 1,05 | 2,0 | 1,5 |
| 4 | Муниципальная программа Первомайского района «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» | 8,475 | 8,475 |  | 4,5 | 0,975 | 1,8 | 1,2 |
| 5 | Муниципальная программа Первомайского района «Развитие физической культуры, спорта и туризма» | 8,07 | 7,57 |  | 4,5 | 0,57 | 1,0 | 1,5 |
| 6 | Муниципальная программа Первомайского района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Первомайского района Тамбовской области» | 8,065 | 8,565 |  | 4,5 | 0,615 | 1,8 | 1,65 |
| Удовлетворительное исполнение муниципальной программы (5<=F<8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области «Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений в Первомайском районе» | 7,92 | 7,42 |  | 4,5 | 0,57 | 1,0 | 1,35 |
| 8 | Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» | 7,83 | 8,33 |  | 4,5 | 0,48 | 2,0 | 1,35 |
| 9 | Муниципальная программа Первомайского района «Информационное общество)» | 7,63 | 7,63 |  | 4,5 | 0,57 | 1,0 | 1,56 |
| 10 | Муниципальная программа Первомайского района «Охрана окружающей среды, воспроизводства и использование природных ресурсов Первомайского района Тамбовской области» | 7,38 | 6,88 |  | 4,5 | 0,03 | 1,0 | 1,35 |
| 11 | Муниципальная Программа по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Первомайском районе Тамбовской области | 7,27 | 6,77 |  | 4,5 | 0,12 | 0,8 | 1,35 |
| 12 | Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Первомайского района Тамбовской области и противодействие преступности» | 7,25 | 7,75 |  | 4,5 | 0,45 | 1,6 | 1,2 |
| 13 | Муниципальная программа Первомайского района «Повышение эффективности бюджетных расходов Первомайского района» | 6,93 | 7,43 |  | 4,5 | 0,57 | 0,8 | 1,56 |
| 14 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Первомайского района Тамбовской области | 6,63 | 7,13 |  | 4,5 | 0,48 | 0,8 | 1,35 |
| 15 | Муниципальная программа Первомайского района «Обеспечение доступным, комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Первомайского района Тамбовской области» | 6,48 | 6,98 |  | 3,78 | 0,45 | 1,4 | 1,35 |
| 16 | Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Первомайском районе Тамбовской области» | 6,27 | 6,77 |  | 4,5 | 0,12 | 0,8 | 1,35 |
| 17 | Муниципальная программа Первомайского района «Доступная среда» | 6,27 | 6,77 |  | 4,5 | 0,12 | 0,8 | 1,35 |
| 18 | Муниципальная программа Первомайского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Первомайского района Тамбовской области» | 6,27 | 6,77 |  | 4,5 | 0,12 | 0,8 | 1,35 |
| 19 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Первомайском районе Тамбовской области» | 6,18 | 6,68 |  | 4,5 | 0,12 | 0,8 | 1,26 |
| 20 | Муниципальная программа Первомайского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Первомайского района» | 5,51 | 6,01 |  | 2,4 | 1,05 | 1 | 1,56 |
| 21 | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание населения Первомайского муниципального округа Тамбовской области» | 5,22 | 5,22 |  | 3,87 | - | - | 1,35 |
|  | Низкоэффективное исполнение муниципальной программы (F<5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Муниципальная программа Первомайского района «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» | 4,28 |  | 3,78 | 2,1 | 0,12 | 0,3 | 1,26 |