**О реализации муниципальных программ по итогам 2024 года**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Первомайского муниципального округа за 2024 год проведена в соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Первомайского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации округа от 09.01.2024 №10 и Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Первомайского муниципального округа Тамбовской области от 26.12.2024 №2378.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год проведена на основе данных ответственных исполнителей

23 муниципальных программ.

Анализ проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что по итогам 2024 года достигнуто эффективное исполнение следующих программ (8), (F>=8):

-Обеспечение безопасности населения Первомайского муниципального округа Тамбовской области и противодействие преступности – 9,2;

-Развитие образования Первомайского муниципального округа – 9,2;

-Формирование современной городской среды на территории Первомайского муниципального округа Тамбовской области – 9,15;

-Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Первомайского муниципального округа Тамбовской области – 9,0;

-Социальная поддержка граждан - 8,78;

-Экономическое развитие и инновационная экономика – 8,475;

-Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга - 8,355;

-Развитие культуры – 8,355.

Из-занедостаточного привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, неполного выполнения показателей результативности индикаторов и программных мероприятий, **14 муниципальных программ имеют удовлетворительное исполнение (5<=F<8)**:

-Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Первомайского муниципального округа – 7,93;

-Обеспечение доступным, комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Первомайского муниципального округа Тамбовской области – 7,855;

-Информационное общество - 7,84;

-Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Первомайском муниципальном округе Тамбовской области – 7,72;

-Развитие физической культуры, спорта и туризма – 7,72;

-Охрана окружающей среды, воспроизводства и использование природных ресурсов Первомайского муниципального округа Тамбовской области **–** 7,42;

-Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений в Первомайском муниципальном округе – 7,09;

-Патриотическое воспитание населения Первомайского муниципального округа Тамбовской области – 6,97;

-Укрепление общественного здоровья в Первомайском муниципальном округе Тамбовской области – 6,77;

-Доступная среда – 6,77;

-Муниципальная программа по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Первомайском муниципальном округе Тамбовской области – 6,77;

-Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Первомайского муниципального округа на 2024-2030 годы – 5,98;

-Муниципальная программа комплексного развития сельских территорий Первомайского муниципального округа Тамбовской области – 5,85;

-Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Первомайского муниципального округа Тамбовской области – 5,85.

1 программа считается **низкоэффективная (исполнение F<5)** - Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом – 2,57.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга муниципальных программ за 2024 год составил 7,462 (81,1%) при максимальном значении 9,2.

Среднее значение критериев оценки по программам составило:

- К-1 достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 4,21 (93,6%) при максимальном значении 4,5;

- К-2 качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе 0,55 (45,8%) при максимальном значении 1,2;

- К-3 эффективность расходования средств по муниципальной программе составила 1,209 (60,5%) при максимальном значении 2,0;

- К-4 качество администрирования муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составило 1,487 (82,6%) при максимальном значении 1,8.

 Анализ эффективности реализации муниципальных программ Первомайского муниципального округа показал, что в 2024 году плановое значение индикаторов (показателей) целей и мероприятий муниципальных программ в среднем выполнено более чем на 90 %.

На реализацию мероприятий муниципальных программ Первомайского муниципального округа в 2024 году из всех бюджетов освоено более 1,1 млрд. руб., что составило 98,5% от запланированных бюджетных ассигнований.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу программ и подпрограмм, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В целях выполнениянамеченных показателей результативности индикаторов и программных мероприятий в 2025 году руководителям структурных подразделений администрации округа (ответственным разработчикам муниципальных программ) необходимо увязать программные мероприятия с объемом финансирования и внести изменения.