ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных программ района

за январь – июнь 2019 года

| № п/п | Наименование программы | F- итоговый показатель эффективности программы F=R1+ - 0,5 от R0 (max 9) | R1- интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы за январь – декабрь 2016 год (max 8,5) |  | K1 – достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы | K2 – качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе; | K3 – эффективность расходования средств по муниципальной программе; | K4 – качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F | R1 |  | Z1-0,3 | Z2-0,15 | Z3-0,2 | Z4-0,15 |
| Эффективное исполнение муниципальной программы (>=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа Первомайского района «Развитие образования Первомайского района» | 8,91 | 8,41 |  | 4,5 | 0,975 | 1,6 | 1,335 |
| 2 | Муниципальная программа Первомайского района «Обеспечение доступным, комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Первомайского района Тамбовской области» | 8,825 | 8,325 |  | 4,5 | 0,465 | 1,8 | 1,56 |
| Удовлетворительное исполнение муниципальной программы (5<=F<8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области «Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений в Первомайском районе» | 7,99 | 7,49 |  | 4,5 | 0,54 | 0,8 | 1,65 |
| 4 | Муниципальная программа Первомайского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Первомайского района Тамбовской области» | 7,905 | 7,405 |  | 4,5 | 0,57 | 1,0 | 1,335 |
| 5 | Муниципальная программа Первомайского района «Повышение эффективности бюджетных расходов Первомайского района» | 7,67 | 8,17 |  | 4,5 | 0,51 | 1,6 | 1,56 |
| 6 | Муниципальная программа Первомайского района «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» | 7,65 | 8,15 |  | 4,5 | 0,69 | 1,4 | 1,56 |
| 7 | Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области «Социальная поддержка граждан | 7,225 | 6,725 |  | 3,15 | 0,615 | 1,4 | 1,56 |
| 8 | Муниципальная программа Первомайского района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Первомайского района Тамбовской области» | 7,0 | 6,5 |  | 1,8 | 1,05 | 2,0 | 1,65 |
| 9 | Муниципальная программа Первомайского района «Информационное общество» | 6,83 | 7,33 |  | 4,5 | 0,57 | 0,7 | 1,56 |
| 10 | Муниципальная программа Первомайского района «Развитие культуры» | 6,5 | 7,0 |  | 3,15 | 0,9 | 1,3 | 1,65 |
| 11 | Муниципальная программа Первомайского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Первомайского района» | 5,735 | 5,235 |  | 1,8 | 0,975 | 0,9 | 1,56 |
| 12 | Муниципальная программа Первомайского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Первомайском районе Тамбовской области» | 5,67 | 6,17 |  | 3,15 | 0,57 | 0,8 | 1,65 |
| 13 | Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Первомайского района Тамбовской области и противодействие преступности» | 5,615 | 6,115 |  | 2,52 | 0,495 | 1,6 | 1,5 |
| 14 | Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 5,6 | 6,1 |  | 1,8 | 1,05 | 1,6 | 1,65 |
| 15 | Муниципальная программа Первомайского района «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» | 5,37 | 5,87 |  | 3,15 | 0,57 | 0,8 | 1,35 |
| 16 | Муниципальная программа Первомайского района «Развитие физической культуры, спорта и туризма» | 5,24 | 5,74 |  | 3,15 | 0,24 | 0,7 | 1,65 |
| 17 | Муниципальная программа Первомайского района «Доступная среда» | 5,24 | 5,74 |  | 3,15 | 0,24 | 0,7 | 1,65 |
| Низкоэффективное исполнение муниципальной программы (F<5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Муниципальная программа Первомайского района «Охрана окружающей среды, воспроизводства и использование природных ресурсов Первомайского района Тамбовской области» | 4,32 |  | 4,82 | 1,8 | 0,57 | 0,8 | 1,65 |