Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ Первомайского района за 2022 год

В целях создания условий для формирования эффективной экономики района, развития сельского хозяйства, инфраструктуры района, повышения уровня и качества жизни населения района, укрепления материально-технической базы учреждений социальной сферы, совершенствования системы местного самоуправления администрацией Первомайского района разработаны и утверждены муниципальные программы (на 01.01.2023 года   22 программы).

Все муниципальные программы (в актуальной редакции) размещены на официальном сайте администрации района в сети Интернет, а также в государственной автоматизированной системе «Управление».

На основании информаций, полученных от ответственных разработчиков муниципальных программ, в соответствии с Порядком утвержденным постановлением администрации района от 30.09.2019 №840 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Первомайского района Тамбовской области», проведен мониторинг реализации муниципальных программ  за 2022 год.

Руководствуясь постановлением администрации района от 02.07.2014 №886 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности муниципальных программ Первомайского района»  проведена оценка эффективности реализации 21-ой муниципальной  программы района за 2022 год. Оценка эффективности муниципальной программы «Содействие созданию в Первомайском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» не проводилась, т.к. данная программа не реализовывалась в 2022 году.

На реализацию мероприятий муниципальных программ Первомайского района в 2022 году из всех бюджетов освоено 932,3 млн. руб., что составило 98,5% от запланированных бюджетных ассигнований.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности муниципальных программ Первомайского района за 2022 год  показал, что из 21-ой реализуемой  муниципальной программы, 13 имеет эффективное исполнение (F>=8):

-«Развитие образования Первомайского района» - 9,7;

-«Обеспечение безопасности населения Первомайского района Тамбовской области и противодействие преступности» – 9,35;

-«Экономическое развитие и инновационная экономика» – 9,23;

-Муниципальная программа комплексного развития сельских территорий Первомайского района – 8,865;

-«Обеспечение доступным, комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Первомайского района Тамбовской области» - 8,855;

-«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» - 8,475;

-«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Первомайского района Тамбовской области» – 8,425;

-«Социальная поддержка граждан» - 8,4;

-«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Первомайского района» - 8,34;

-«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Первомайском районе Тамбовской области» – 8,22;

-«Доступная среда» - 8,22;

-«Информационное общество» - 8,13;

-«Повышение эффективности бюджетных расходов Первомайского района»  – 8,13.

Из-за недостаточного привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, неполного выполнения показателей результативности индикаторов и программных мероприятий:

7 муниципальных программ имеют удовлетворительное исполнение (5<=F<8). Итоговый показатель эффективности следующих программ:

-«Развитие физической культуры, спорта и туризма» - 7,59;

-«Укрепление общественного здоровья в Первомайском районе Тамбовской области» - 7,59;

-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Первомайского района Тамбовской области» - 6,92;

-«Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования  и регулирования земельных и имущественных отношений в Первомайском районе» - 6,74;

-«Развитие культуры» - 6,425;

-«Охрана окружающей среды, воспроизводства и использование природных ресурсов Первомайского района  Тамбовской области» – 5,83;

-Муниципальная программа по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Первомайском районе Тамбовской области – 5,31.

Низкоэффективное исполнение (F<5) муниципальной программы «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» - 2,97.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга муниципальных   программ за 2022 год составил 7,605 или 82,7%  при   максимальном   значении   9,2.

Среднее   значение   критериев   оценки  по  программам  составило:

-К-1  достижение  результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 4,167 при  максимальном значении 4,5 или 92,6 %;

-К-2 качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной  программе 0,623 при максимальном значении 1,05 или 59,3 %;

-К-3   эффективность расходования  средств  по муниципальной программе  составила 1,248 при максимальном значении 2,0 или 62,4 %;

-К-4 качество администрирования муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составило 1,567 при максимальном значении 1,65 или 95%.

Анализ эффективности реализации муниципальных программ Первомайского района  за  2022 год показал, что, несмотря на санкционное давление со стороны стран Запада, проведение специальной военной операции наша экономика в этом году сохранила свои позиции - удалось выполнить запланированные индикаторы и основные мероприятия муниципальных программ.

В целях выполнения намеченных показателей результативности индикаторов и программных мероприятий в 2023 году руководителям структурных подразделений администрации района (ответственным разработчикам муниципальных программ) необходимо увязать программные мероприятия с объемом финансирования и внести изменения.

Начальник отдела экономики,

труда, сферы услуг и защиты прав  потребителей

администрации района                                                                      Ф.А.Борисова