ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных программ района

за январь – июнь 2017 года

| № п/п | Наименование программы |  | F- итоговый показатель эффективности программы F=R1+ - 0,5 от R0 (max 9) |  | R1- интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы за январь – декабрь 2016 год (max 8,5) |  | K1 – достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы; |  | K2 – качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе; |  | K3 – эффективность расходования средств по муниципальной программе; |  | K4 – качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F |  | R1 |  | Z1-0,3 |  | Z2-0,15 |  | Z3-0,2 |  | Z4-0,15 |  |  |
| Эффективное исполнение муниципальной программы (>=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Первомайского района Тамбовской области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы |  | 8,865 |  | 8,365 |  | 4,5 |  | 0,615 |  | 1,6 |  | 1,65 |  |  |
| 2 | Муниципальная программа Первомайского района «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» на 2014-2020 годы |  | 8,73 |  | 8,23 |  | 4,5 |  | 0,57 |  | 1,6 |  | 1,56 |  |  |
| 3 | Муниципальная программа Первомайского района «Развитие образования Первомайского района на 2013-2020 годы» |  | 8,67 |  | 8,17 |  | 3,87 |  | 1,05 |  | 1,6 |  | 1,65 |  |  |
| 4 | Муниципальная программа Первомайского района «Информационное общество (2014-2020 годы)» |  | 8,375 |  | 7,875 |  | 4,5 |  | 0,615 |  | 1,2 |  | 1,56 |  |  |
| Удовлетворительное исполнение муниципальной программы (5<=F<8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы |  | 7,44 |  | 6,94 |  | 3,15 |  | 0,93 |  | 1,6 |  | 1,26 |  |  |
| 6 | Муниципальная программа Первомайского района «Повышение эффективности бюджетных расходов Первомайского района на 2015-2020 годы» |  | 7,37 |  | 6,87 |  | 3,78 |  | 0,33 |  | 1,2 |  | 1,56 |  |  |
| 7 | Муниципальная программа Первомайского района «Развитие культуры на 2014 -2020 годы» |  | 7,29 |  | 6,79 |  | 3,15 |  | 0,93 |  | 1,6 |  | 1,11 |  |  |
| 8 | Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области «Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений в Первомайском районе на 2014-2020 годы» |  | 7,245 |  | 6,745 |  | 4,5 |  | 0,12 |  | 0,7 |  | 1,425 |  |  |
| 9 | Муниципальная программа Первомайского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Первомайском районе Тамбовской области» на 2015- 2020 годы |  | 7,19 |  | 6,69 |  | 3,15 |  | 0,39 |  | 1,5 |  | 1,65 |  |  |
| 10 | Муниципальная программа Первомайского района «Развитие физической культуры, спорта и туризма на 2014 – 2020 годы» |  | 7,01 |  | 6,51 |  | 2,52 |  | 0,765 |  | 1,8 |  | 1,425 |  |  |
| 11 | Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на 2016-2020 годы |  | 6,32 |  | 5,82 |  | 2,52 |  | 0,45 |  | 1,5 |  | 1,35 |  |  |
| 12 | Муниципальная программа Первомайского района «Обеспечение доступным, комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Первомайского района Тамбовской области» на 2014-2020 годы |  | 6,215 |  | 5,715 |  | 1,8 |  | 0,855 |  | 1,8 |  | 1,26 |  |  |
| 13 | Муниципальная программа Первомайского района «Охрана окружающей среды, воспроизводства и использование природных ресурсов Первомайского района Тамбовской области на 2014-2020 годы» |  | 6,03 |  | 5,53 |  | 1,8 |  | 0,57 |  | 1,6 |  | 1,56 |  |  |
| 14 | Муниципальная программа Первомайского района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Первомайского района Тамбовской области» на 2014 – 2020 годы |  | 6,075 |  | 5,575 |  | 2,52 |  | 0,495 |  | 1,6 |  | 0,96 |  |  |
| 15 | Муниципальная программа Первомайского района «Доступная среда» на 2016-2020 годы |  | 5,73 |  | 5,23 |  | 3,15 |  | 0,03 |  | 0,7 |  | 1,35 |  |  |
| 16 | Муниципальная программа Первомайского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Первомайского района на 2013 – 2020 годы» |  | 5,115 |  | 4,615 |  | 0,84 |  | 1,125 |  | 1,3 |  | 1,35 |  |  |
| Низкоэффективное исполнение муниципальной программы (F<5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Муниципальная программа Первомайского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Первомайского района Тамбовской области на 2014-2020 годы» |  | 2,955 |  |  | 2,955 | 0 |  | 0,255 |  | 1,2 |  | 1,5 |  |  |
| 18 | Муниципальная программа Первомайского района «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы» | 3,63 |  | 4,13 |  |  |  | 0,96 |  | 0,51 |  | 1,4 |  | 1,26 |  |