ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных программ района

за январь – декабрь 2017 года

| № п/п | Наименование программы | F- итоговый показатель эффективности программы F=R1+ - 0,5 от R0 (max 9) | R1- интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы за январь – декабрь 2016 год (max 8,5) | K1 - достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы | K2 - качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе | K3 - эффективность расходования средств по муниципальной программе |  | K4 - качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F | R1 | Z1-0,3 | Z2-0,15 | Z3-0,2 |  | Z4-0,15 |
| Эффективное исполнение муниципальной программы (>=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Первомайского района Тамбовской области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы» | 8,99 | 8,49 | 4,5 | 0,54 | 1,8 |  | 1,65 |
| 2 | Муниципальная программа Первомайского района «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» на 2014-2020 годы | 8,93 | 8,43 | 4,5 | 0,57 | 1,8 |  | 1,56 |
| 3 | Муниципальная программа Первомайского района «Развитие образования Первомайского района на 2013-2020 годы» | 8,87 | 8,37 | 3,87 | 1,05 | 1,8 |  | 1,65 |
| 4 | Муниципальная программа Первомайского района «Обеспечение доступным, комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Первомайского района Тамбовской области» на 2014-2020 годы | 8,655 | 8,155 | 4,5 | 0,495 | 1,6 |  | 1,56 |
| 5 | Муниципальная программа Первомайского района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Первомайского района Тамбовской области» на 2014 – 2020 годы» | 8,58 | 8,08 | 3,87 | 1,05 | 1,6 |  | 1,56 |
| 6 | Муниципальная программа Первомайского района «Развитие физической культуры, спорта и туризма на 2014 – 2020 годы» | 8,52 | 8,02 | 4,5 | 0,96 | 1,0 |  | 1,56 |
| 7 | Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Первомайском районе Тамбовской области» на 2015- 2020 годы | 8,505 | 8,005 | 4,5 | 0,255 | 1,6 |  | 1,65 |
| 8 | Муниципальная программа Первомайского района «Информационное общество (2014-2020 годы)» | 8,13 | 7,63 | 4,5 | 0,57 | 1,0 |  | 1,56 |
| 9 | Муниципальная программа Первомайского района «Повышение эффективности бюджетных расходов Первомайского района на 2015-2020 годы» | 8,13 | 7,63 | 4,5 | 0,57 | 1,0 |  | 1,56 |
| 10 | Муниципальная программа Первомайского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Первомайского района на 2013 – 2020 годы» | 8,045 | 7,545 | 3,06 | 1,125 |  | 1,8 | 1,56 |
| Удовлетворительное исполнение муниципальной программы (5<=F<8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Муниципальная программа Первомайского района «Доступная среда» на 2016-2020 годы | 7,98 | 7,48 | 4,5 | 0,12 | 1,6 |  | 1,26 |
| 12 | Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на 2016-2020 годы | 7,865 | 7,365 | 3,03 | 0,975 | 1,8 |  | 1,56 |
| 13 | Муниципальная программа Первомайского района «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы» | 7,71 | 7,21 | 3,78 | 0,57 | 1,6 |  | 1,26 |
| 14 | Муниципальная программа Первомайского района «Развитие культуры на 2014 -2020 годы» | 7,29 | 7,29 | 3,15 | 0,98 | 1,6 |  | 1,56 |
| 15 | Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы | 6,85 | 7,35 | 3,15 | 1,05 | 1,8 |  | 1,35 |
| 16 | Муниципальная программа Первомайского района «Охрана окружающей среды, воспроизводства и использование природных ресурсов Первомайского района Тамбовской области на 2014-2020 годы» | 6,615 | 7,115 | 4,5 | 0,255 | 0,8 |  | 1,56 |
| 17 | Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области «Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений в Первомайском районе на 2014-2020 годы» | 5,84 | 6,34 | 3,15 | 0,54 | 1,0 |  | 1,65 |
| 18 | Муниципальная программа Первомайского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Первомайского района Тамбовской области на 2014-2020 годы» | 5,79 | 6,29 | 3,15 | 0,69 | 0,8 |  | 1,65 |