Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ Первомайского района за 1 полугодие 2021 года

В целях создания условий для формирования эффективной экономики района, развития сельского хозяйства, инфраструктуры района, повышения уровня и качества жизни населения района, укрепления материально-технической базы учреждений социальной сферы, совершенствования системы местного самоуправления администрацией Первомайского района разработаны и утверждены муниципальные программы (на 01.07.2021 года   22 программы).

Все муниципальные программы (в актуальной редакции) размещены на официальном сайте администрации района в сети Интернет, а также в государственной автоматизированной системе «Управление».

На основании информаций, полученных от ответственных разработчиков муниципальных программ, в соответствии с Порядком утвержденным постановлением администрации района от 30.09.2019 №840 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Первомайского района Тамбовской области», проведен мониторинг реализации муниципальных программ  за 1 полугодие 2021 года.

Руководствуясь постановлением администрации района от 02.07.2014 №886 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности муниципальных программ Первомайского района»  проведена оценка эффективности реализации 21-ой муниципальной  программы района за 1 полугодие 2021 года. Оценка эффективности муниципальной программы «Содействие созданию в Первомайском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы не проводилась, т.к. данная программа не реализуется в 2021 году.

На реализацию мероприятий муниципальных программ Первомайского района в 1 полугодии 2021 года из всех бюджетов освоено 294,813 млн. руб., что составило 57,1% от запланированных бюджетных ассигнований.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности муниципальных программ Первомайского района за 1 полугодие 2021 года  показал, что из 21-ой реализуемой  муниципальной программы, «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» имеет эффективное исполнение (F>=8) -9,13.

Из-за недостаточного привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, неполного выполнения показателей результативности индикаторов и программных мероприятий:

13 муниципальных программ имеют удовлетворительное исполнение (5<=F<8). Итоговый показатель эффективности следующих программ:

-«Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования  и регулирования земельных и имущественных отношений в Первомайском районе» - 7,86;

-«Развитие образования Первомайского района» - 7,83;

-«Повышение эффективности бюджетных расходов Первомайского района»  – 7,77;

-«Экономическое развитие и инновационная экономика» – 7,755;

-«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Первомайском районе Тамбовской области» – 7,47;

-«Обеспечение безопасности населения Первомайского района Тамбовской области и противодействие преступности» – 7,015;

-«Охрана окружающей среды, воспроизводства и использование природных ресурсов Первомайского района  Тамбовской области» – 6,92;

-«Обеспечение доступным, комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Первомайского района Тамбовской области» - 6,505;

-«Информационное общество» - 6,5;

-«Социальная поддержка граждан» - 6,39;

-«Развитие культуры» - 6,165;

-«Развитие физической культуры, спорта и туризма» - 6,04;

-«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Первомайского района Тамбовской области» – 5,24;

Низкоэффективное исполнение (F<5) следующих муниципальных программ:

-Муниципальная программа комплексного развития сельских территорий Первомайского района – 4,91;

-«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Первомайского района» - 4,635;

-«Укрепление общественного здоровья в Первомайском районе Тамбовской области» - 4,53;

-Муниципальная программа по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Первомайском районе Тамбовской области – 4,5;

-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Первомайского района Тамбовской области» - 4,28;

-«Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» - 3,77;

-«Доступная среда» - 2,86.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга муниципальных   программ за 1 полугодие 2021 года составил 5,91 или 68,5%  при   максимальном   значении   8,63.

Среднее   значение   критериев   оценки  по  программам  составило:

-К-1  достижение  результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 2,92 при  максимальном значении 4,5 или 64,9 %;

-К-2 качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной  программе 0,49 при максимальном значении 0,975 или 50,3 %;

-К-3   эффективность расходования  средств  по муниципальной программе  составила 0,99 при максимальном значении 2,0 или 49,5 %;

-К-4 качество администрирования муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составило 1,51 при максимальном значении 1,65 или 91,5%.

Анализ эффективности реализации муниципальных программ Первомайского района  за  1 полугодие 2021 года показал, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в районе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, удалось выполнить запланированные индикаторы и основные мероприятия муниципальных программ.

В целях выполнения намеченных показателей результативности индикаторов и программных мероприятий в 2021 году руководителям структурных подразделений администрации района (ответственным разработчикам муниципальных программ) необходимо увязать программные мероприятия с объемом финансирования и внести изменения.

Начальник отдела экономики,

труда, сферы услуг и защиты прав  потребителей

администрации района                                                                      Ф.А.Борисова