**Информация о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)**

 **по повышению значений показателей доступности для инвалидов**

**объектов и услуг в установленных сферах деятельности**

 **на территории Первомайского района**

**за 2016 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Квартал, в котором было реализовано выполнение мероприятия** | **Наименование мероприятия** | **Сведения о мероприятии** |
| **1 квартал** | Создание «дорожной карты» поэтапного повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов организаций дошкольного образования  | На основании постановления администрации Первомайского района №1016 от 30.11.2015 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности администрации Первомайского района» разработана «дорожная карта» поэтапного повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов организаций дошкольного образования. |
|  | Курсовая подготовка учителей начальных классов по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО | С целью повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов, работающих с детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 4 человека прошли курсовую подготовку учителей начальных классов по введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ) и Федерального государственного образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью (ФГОС УО).  |
|  | Районный семинар «ФГОС ООО как механизм обновления содержания основного образования» | Во исполнении Плана мероприятий «дорожной карты» и для повышения профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми-инвалидами, в феврале состоялся районный семинар «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) как механизм обновления содержания основного образования» |
|  | Семинар «Использование информационно-коммуникативных технологий при реализации программы «Доступная среда» | На базе филиала №1 МБОУ «Первомайская СОШ» в с.Иловай-Дмитриевское состоялся семинар «Использование информационно-коммуникативных технологий при реализации программы «Доступная среда». |
|  | Адаптация учреждений социального обслуживания населения | С целью адаптации учреждений социального обслуживания населения в 2011 году в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Первомайского района» был установлен пандус, поручень и специальная площадка для автотранспортных средств. В марте текущего года составлен паспорт доступности объекта.  |
| **2 квартал** | Открытие 2-ой группы раннего речевого развития в филиале «звездочка» МБДОУ «Первомайский детский сад» | В р.п. Первомайский была открыта 2-ая группа раннего речевого развития в филиале «звездочка» МБДОУ «Первомайский детский сад», с целью увеличение охвата детей раннего дошкольного возраста, посещающих группы речевого развития |
|  | Курсовая подготовка руководителей, методистов по программе «Проектирование образовательного процесса на основе системы требований ФГОС к планируемым результатам» | С целью повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов, работающих с детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 20 человек прошли курсовую подготовку руководителей, методистов по программе «Проектирование образовательного процесса на основе системы требований Федерального государственного образовательного стандарта к планируемым результатам».  |
|  | Участие во Всероссийском семинаре – совещании «Проблемы проектирования и реализации адаптированных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ»  | 7 педагогов приняли участие во Всероссийском семинаре – совещании «Проблемы проектирования и реализации адаптированных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». |
|  | Адаптация учреждений культуры | Установление кнопки вызова на здании филиала МБУ «Центральный дом культуры» в с.Иванжитово. |
|  | Адаптация учреждений культуры | Установление кнопки вызова на здании филиала МБУ «Центральный дом культуры» в с.Малый Снежеток |
| **3 квартал** | Увеличение контингента детей-инвалидов до 6, посещающих Лекотеку. | Увеличен охват детей-инвалидов, воспитывающихся в условиях семьи |
|  | Создание программы по социально-бытовой ориентировке для детей-инвалидов, не подлежащих обучению. | Разработаны программы по социально-бытовой ориентировке для детей-инвалидов, не подлежащих обучению. |
|  | Обучение по СИПР ФГОС для детей с ОВЗ 1 ребёнка-инвалида | Организовано обучение 1 ребенка-инвалида по специальной индивидуальной программе развития Федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья (СИПР ФГОС ОВЗ). |
|  | Курсовая подготовка по программе «Практики и технологии инклюзивного образования»  | С целью повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов, работающих с детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья состоялась курсовая подготовка по программе «Практики и технологии инклюзивного образования», которую прошел 1 педагог  |
|  | Адаптация учреждений культуры  | Для адаптации учреждений культуры были установлены 3 пандуса в МБУ «Центральный дом культуры» (1-центральный вход, 2-запасной выход)  |
|  | Адаптация учреждений культуры | Оборудование входа в здание МБОУ ДО «Первомайская детская школа искусств» Первомайского района Тамбовской области пандусом и периллами |
|  | Проведение специальных социологических исследований (изучение мнения инвалидов о доступности объектов и услуг; об отношении населения к проблемам инвалидов) | В сентябре 2016 года сотрудниками ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Первомайского района» начаты работы по проведению специальных социологических исследований (изучение мнения инвалидов о доступности объектов и услуг; об отношении населения к проблемам инвалидов), которые продлятся до конца октября 2016 года. Данные исследования направлены на получение информации об оценке уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, отношении населения к проблемам инвалидности, удовлетворенности качеством обеспечения техническими средствами реабилитации в соответствии с региональным перечнем технических средств реабилитации в рамках исполнения индивидуальной программы реабилитации.  |
| **4 квартал** | Адаптация учреждений культуры | Расширение дверного проема с заменой дверного блока входной двери в филиале МБУ «ЦДК» Первомайского района в с.Новосеславино |
|  | Адаптация учреждений культуры | Приобретение специальных знаков для инвалидов на самоклеющейся бумаге для МБУ «Центральная библиотека» Первомайского района |
|  | Адаптация объектов образования  | Установка поручней для подъёма детей –инвалидов в филиале МБОУ «Первомайская СОШ» в с.Новоархангельское |
|  | Проведение районных мероприятия и выставок творчества инвалидов, посвященных Международному дню инвалидов | Проведение районного мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья |