Информация о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории Первомайского района за 2017 год

В рамках исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности администрации Первомайского района в  2017 году был проведен ряд мероприятий.

В целях реализации мероприятий по поэтапному повышению значения показателей доступности объектов образовательных учреждений, а также для оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в преодолении  барьеров, была приобретена специализированная литература по адаптированным программам для МБОУ «Первомайская СОШ».

В отчетном периоде завершены работы по адаптации объектов учреждений культуры: переоборудование крыльца, установка наружного пандуса, поручней в филиалах МБУ «Центральный дом культуры» в с.Новоархангельское, в с.Иловай-Дмитриевское и в филиале №12 Новосеславинская сельская библиотека  МБУ «Центральная библиотека» Первомайского района. Наряду с этим, были проведены работы по адаптации объектов учреждений образования: переоборудование крыльца, установка наружного пандуса, поручней и информирующих обозначений в филиалах МБОУ «Первомайская СОШ» в с. Новокленское и в с.Старокленское.

С целью приведения конкретных объектов торговли и общественного питания в соответствие с требованиями доступности для инвалидов проводится работа по увеличению уровня доступности объектов. Так в 4 квартале доля доступных объектов составила 30%, что на 4,8% больше, чем в  3 квартале. Наряду с этим, проводится информационно-разъяснительная работа с руководителями предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания об увеличении показателя доступности для инвалидов и МГН объектов и услуг в сфере потребительского рынка.

В рамках организации работы по наполнению и актуализации карты доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения продолжается работа по заполнению портала «Жить вместе» сведениями о доступности ТОГБУЗ «Первомайская ЦРБ»  и  МБОУ «Первомайская СОШ». В текущем году  проведена  актуализация паспортов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения структурных подразделений районной больницы.