Перечень контрольных точек и мероприятий национальных проектов,

с непосредственным участием *Первомайского района за 2021 год*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта | Плановая дата выполнения | Ответственный отдел администрации района | Фактическое исполнение***на 30.12.2021*** |
| Национальный проект «Образование» |
| Региональный проект «Современная школа» |
| 1. | 1.2.2.Мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. | 30.09.2021 | Отдел образованияадминистрации района |  С 1-го сентября 2021 года в 3-х филиалах школы (с.Новокленское; Иловай-Дмитриевское; п.Хоботово) функциони-руют 3 Центра «Точка роста». Всего в районе - 4 Центра «Точка роста». |
| 2. | 1.2.4.Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 01.11.2021 | Отдел образованияадминистрации района |  Поставка товара осуществлена полностью. Произведена поставка учебных лабораторий по нейротехнологии, физике; Цифровые лаборатории по биологии, физике, химии; образовательные конструкторы для практики блочного программирования с комплектами датчиков; МФУ; ноутбуки и образовательные наборы по механике мехатроники, робототехники; цифровые видеокамеры. |
| 3. | 1.2.5.Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 31.12.2021 | Отдел образованияадминистрации района |  Материально-техническое и кадровое обеспечение подготовлены. В 4-х Центрах работают 26 педагогов. По состоянию на 30.12.2021 - все прошли курсы повышения квалификации (100%).  |
| 4. | 2.2.1.Услуга оказана (работы выполнены). | 31.12.2021 | Отдел образованияадминистрации района |  Услуга оказывается. В 4-х Центрах данной услугой охвачены 991 учащийся, что составляет 40,8% от общего количества учащихся 1-11 классов. |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» |
| 5. | 1.2.1.Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 31.12.2021 | Отдел образованияадминистрации района |  Материально-техническое и кадровое обеспечение подготовлены. |
| 6. | 1.2.2.Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). | 31.12.2021 | Отдел образованияадминистрации района |  Документы, необходимые для оказания услуги, утверждены. |
| 7. | 1.2.3.Услуга оказана (работы выполнены). | 31.12.2021 | Отдел образованияадминистрации района |  Услуга оказывается. |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |
| 8. | 1.1.12.Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 31.08.2021 | Отдел образованияадминистрации района |  Произведена поставка оборудования в учебный корпус №1 (29 ноутбуков и 2 МФУ) на общую сумму 1885,3 тыс.руб. |
| 9. | 1.1.14.Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу. | 31.12.2021 | Отдел образованияадминистрации района | Работа проведена |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание» |
| 10. | 1.1.2.Документ опубликован | 31.12.2021 | Отдел образованияадминистрации района |  Приказом отдела образования администрации района от 11.10.2021 №192 утверждена муниципальная программа развития воспитания в Первомайском районе на период до 2025 года. |
| 11. | 1.1.3.Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа. | 31.12.2021 | Отдел образованияадминистрации района |  Проведен мониторинг эффективности воспитательной деятельности в образовательных организациях Первомайского района. |
| 12. | 1.1.4.Документ разработан. | 31.12.2021 | Отдел образованияадминистрации района |  Муниципальная программа развития воспитания в Первомайском районе на период до 2025 года направлена в образовательные организации района. |
| 13. | 1.1.5.Документ согласован с заинтересованными органами и организациями  | 31.12.2021 | Отдел образованияадминистрации района |  Работа по согласованию документа проведена с МКУ «Информационно-методический центр»; образовательными организациями; отделом по организации деятельности КДН и ЗП при администрации района; ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Первомайского района»; Первомайским районным отделением Тамбовской областной общественной организации пенсионеров-ветеранов, и инвалидов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; органами местного самоуправления;детскими и молодежными общественными организациями. |
| 14. | 1.2.1.Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). | 30.09.2021 | Отдел образованияадминистрации района |  Работа проводится. На сайте отдела образования размещены нормативно-правовые документы, аудит программ воспитания муниципальных общеобразовательных организаций и дошкольных организаций района. |
| 15. | 1.2.3.Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 31.12.2021 | Отдел образованияадминистрации района |  Подготовка кадров системы воспитания проводится в соответствии с графиком. |
| 16. | 1.3.2.Услуга оказана (работы выполнены). | 31.12.2021 | Отдел образованияадминистрации района |  Услуга оказывается. |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 17. | 1.1.5.Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 31.12.2021 | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | Хоботовский сельсовет: проведены работы по уличному освещению в п. Хоботово.Иловай-Дмитриевский сельсовет: проведены работы по благоустройству парка (I этап).Первомайский поссовет: проведена работа по благоустройству бульвара Победы.Новоспасский сельсовет: проведена работа по обустройству пешеходных дорожек.Старосеславинский сельсовет: проведена работа по благоустройству территории кладбища (асфальтирование площадки).  |
| 18. | 2.3.8.По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) | 01.11.2021 | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | Программы актуализированы, контракты на 2022 год заключены. |
| Региональный проект «Жильё» |
| 19. | 2.1.Ввод жилья, тыс. кв. м. | 31.12.2021 | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | По состоянию на 30.12.2021- 10700 кв.м. (100% от целевого показателя – 10700 кв.м.). |
| Региональный проект «Творческие люди» |
| 20. | 1.Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры. | 01.10.2021 | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела администрации района | По результатам конкурсного отбора выиграла грант: Евдокина О.Е. - филиал МБУ ЦДК с.Новоархангельское.Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской области от 28 июня 2021г. № 68622000-1-2021-005. Выплачена единовременная стимулирующая выплата в соответствии с приказом №107от 16.07.2021 |
| 21. | 2.Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. | 01.10.2021 | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела администрации района | По результатам конкурсного отборавыиграл грант: филиал МБУ ЦДК с.Хобот-Васильевское (Попова Л.И.) Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской области от 28 июня 2021г. № 68622000-1-2021-004. МБУ ЦДК по договору №29-21 от 27.07.2021 с ИП Рязановым С.В. приобретено музыкальное оборудование на сумму 100,1 тыс.руб. (оплачено 30.07.2021). |

Исполнители:

Борисова Ф.А.

Алымова О.А.

Алымова Т.А.

Игумнов А.П.