Реестр исполнения контрольных точек и мероприятий национальных проектов,

с непосредственным участием Первомайского района за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № п/п в паспорте проекта | Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта | Плановая дата выполнения | Ответственный отдел администрации района | ***Фактическое исполнение******на 31.12.2022*** |
| *Национальный проект «Культура»* |
| *Региональный проект «Творческие люди»* |
| Результат "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры" |
| 1 | 2.2.5 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | 01.04.2022 | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела администрации района | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской области от 04 марта 2022г. № 68622000-1-2022-011 |
| 2 | 2.2.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 01.12.2022 | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела администрации района | Услуга оказана. Договор от 22.03.2022 б/н. ИП Рязанов С.В.(музыкальное оборудо- вание) |
| *Национальный проект «Образование»* |
| *Региональный проект «Современная школа»* |
| 3 | 1.2.17 | Контрольная точка «Подготовлена информационнаяСправка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста» | 30.06.2022 | Отдел образованияадминистрации района | 08.09.2022 были открыты 3 Центра «Точка роста» в филиалах МБОУ «ПСОШ» вс. Старосеславино, п.Заводском и с. Хобот-Богоявленское.  |
| 4 | 1.2.18 | Контрольная точка «Подготовлен реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста» | 25.08.2022 | Отдел образованияадминистрации района | Подготовлен реестр документов, подтвержда-ющих приемку материальных ценностей:- образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков -образовательный набор по механике, мехатрони-ке и робототехнике - цифровые лаборатории по физике, химии, биологии по 3 штуки и цифровые лаборатории по экологии и физиологии по 1 штуке;-ноутбук портативный 2шт.;-ноутбук DEPO; -микроскоп цифровой На общую сумму 2 310 444,85 руб. |
| 5 | 1.2.19 | Контрольная точка «Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точки роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России» | 25.08.2022 | Отдел образованияадминистрации района | 20.08.2022 проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точки роста» в соответствие сметодичес-кими рекомендациями |
| 6 | 1.2.20 | Контрольная точка «Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | 25.08.2022 | Отдел образованияадминистрации района | 20.08.2022 сформирован единый комплексный план мероприятий по функционированию Центров «Точка роста» |
| 7 | 1.2.21 | Контрольная точка «Начало работы Центров «Точка роста» | 15.09.2022 | Отдел образованияадминистрации района | 08.09.2022 – начало работы Центров «Точка роста» |
| 8 | 1.2.22 | Контрольная точка «Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | 01.10.2022 | Отдел образованияадминистрации района | Проведен ежекварталь-ный мониторинг выполнения показателей создания и функциониро-вания центров «Точка роста» по состоянию на 01.10.2022 |
| 9 | 1.2.23 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении единого комплекса плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» | 25.12.2022 | Отдел образованияадминистрации района | Исполнено |
| 10 | 1.2.24 | Контрольная точка «Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)» | 25.12.2022 | Отдел образованияадминистрации района | Исполнено |
| 11 | 1.2.25 | Контрольная точка «Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точки роста» | 25.12.2022 | Отдел образованияадминистрации района | Исполнено |
| *Региональный проект «Успех каждого ребенка»* |
| 12 | 1.1.12 | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | 10.04.2022 | Отдел образованияадминистрации района |  Проведен мониторинг функционирования созданных новых мест естественно-научной и технической направлен-ностей на базе учебного корпуса №1 МБОУ «ПСОШ» по состоянию на 01.05.2022. |
| 13 | 1.1.14 | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | 30.06.2022 | Отдел образованияадминистрации района | Проведен мониторинг функционирования созданных новых мест естественно-научной и технической направленностей на базе учебного корпуса №1 МБОУ «ПСОШ» по состоянию на 01.07.2022. |
| 14 | 1.1.18 | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | 31.08.2022 | Отдел образованияадминистрации района | Проведен мониторинг функционирования созданных новых мест естественно-научной и технической направленностей на базе учебного корпуса №1 МБОУ «ПСОШ» по состоянию на 01.09.2022. |
| 15 | 1.1.20 | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | 31.10.2022 | Отдел образованияадминистрации района |  Проведен мониторинг функционирования созданных новых мест естественно-научной и технической направленностей на базе учебного корпуса №1 МБОУ «ПСОШ» по состоянию на 01.11.2022 |
| *Региональный проект «Цифровая образовательная среда»* |
| 16 | 1.1.18 | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС» | 15.02.2022 | Отдел образованияадминистрации района | По состоянию на 15.02.2022 проведен мониторинг использования данной материально-технической базы. |
| 17 | 1.1.21 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС" | 01.04.2022 | Отдел образованияадминистрации района |  На базе общеобразова-тельных организаций, реализующих проект ЦОС проходят Всероссийские профориентационные онлайн-уроки, онлайн – диагностирование, уроки, занятия в рамках дополнительного образования, мероприятия школьного и муниципального уровней. Систематически проводится мониторинг использования материально-технической базы. |
| 18 | 1.1.22 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС" | 01.06.2022 | Отдел образованияадминистрации района |  Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методи-ческими рекомендациями в учебном корпусе №1, МБОУ «ПСОШ» и филиалах в с.Новокленское, Иловай-Дмитриевское, п.Завод-ской по состоянию на 01.06.2022 |
| 19 | 1.1.23 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС» | 01.07.2022 | Отдел образованияадминистрации района | Проведен периодичес-кий мониторинг использования материально-технической базы ЦОС в учебном корпусе №1, МБОУ «ПСОШ» и филиалах в с.Новокленское, Иловай-Дмитриевское, п.Завод-ской по состоянию на 01.07.2022 |
| 20 | 1.1.24 | Контрольная точка «Закуплено, доставлено и налажено оборудование» | 25.08.2022 | Отдел образованияадминистрации района | Проведен мониторинг по доставке и налаживанию оборудования в филиалах МБОУ «ПСОШ» в с.Старосеславино, с.Хобот-Богоявленское |
| 21 | 1.1.25 | Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями" | 25.08.2022 | Отдел образованияадминистрации района | Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями в учебном корпусе №1, МБОУ «ПСОШ» и филиалах в с.Новокленское, Иловай-Дмитриевское, п.Завод-ской по состоянию на 25.08.2022 |
| 22 | 1.1.27 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС» | 01.10.2022 | Отдел образованияадминистрации района | Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями в учебном корпусе №1, МБОУ «ПСОШ» и филиалах в с.Новокленское, Иловай-Дмитриевское, п.Завод-ской по состоянию на 01.10.2022 |
| 23 | 1.1.29 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС» | 25.12.2022 | Отдел образованияадминистрации района | Мониторинг проведен |
| *Региональный проект «Патриотическое воспитание»* |
| 24 | 1.1.11 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" (Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания)  | 30.06.2022 | Отдел образованияадминистрации района |  Программа развития воспитания на период до 2025 года разработана и утверждена 01.09.2022  |
| 25 | 1.1.13 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" (Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2022 году)  | 26.12.2022 | Отдел образованияадминистрации района | Исполнено |
| *Национальный проект «Жилье и городская среда»* |
| *Региональный проект «Жильё»* |
| Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации» |
| 26 | 1.1.12 | Контрольная точка «Документ разработан» | 31.12.2022 | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | Ввод жилья на 31.12.2022 – 8250 кв.м., что составляет 147,3% от целевого показателя 5600 кв.м. |
| 27 | 1.1.13 | Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)» | 31.12.2022 | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | Исполнено |
| 28 | 1.1.14 | Контрольная точка «Документ опубликован» | 31.12.2022 | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | Исполнено |
| 29 | 1.1.15 | Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа» | 31.12.2022 | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | Исполнено |
| 30 | 1.1.16 | Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями» | 31.12.2022 | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | Исполнено |
| *Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»* |
|  Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» |
| 31 | 1.1.1 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | 15.02.2022 | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | Соглашение №127/10 от 16.05.2022 «О предоставлении в 2022 году бюджету Первомай-ского поссовета субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, на 2019-2025г.» |
| 32 | 1.1.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.12.2022 | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | Услуга оказана |
| 33 | 1.1.3 | Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды" | 01.12.2022 | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района |  1)Хоботовский сельсовет завершил работы 29.04.2022; 2)Первомайский поссовет завершил работы 29.08.2022; 3)Иловай-Дмитриевский сельсовет завершил работы 25.08.2022; 4)Новоспасский сельсовет завершил работы 22.06.2022; 5)Старосеславинский сельсовет - работы завершены 30.05.2022. |

|  |
| --- |
| Результат "Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"  |
| 34 | 1.2.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.05.2022 | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | исполнено |
| 35 | 1.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 01.12.2022 | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | услуга оказана |
| Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий" |
| 36 | 1.7.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 01.12.2022 | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | услуга оказана |
| 37 | 1.7.2. | Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий" | 01.12.2022 | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | Первомайский поссовет: ул.Дружбы, д.15; ул.Московская, д.3;ул. Вокзальная, д.54. Работы выполнены. |

Исполнители: Борисова Ф.А., Алымова Т.А., Алымова О.А., Игумнов А.П.