Реестр контрольных точек и мероприятий национальных проектовна 2023 год,

с непосредственным участием Первомайского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № п/п в паспорте проекта | Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта | Плановая дата выполнения | Ответственный отдел администрации района | Фактическое исполнение**на 01.04.2023** |
| **Национальный проект «Образование»** |
| **Региональный проект «Современная школа»** |
|  | **1.1.** | **Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности»** |
| 1 | 1.2.33 | Контрольная точка «Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)» | 28.02.2023 | Отдел образованияадминистрации района | Исполнено21.02.2023 |
| 2 | 1.2.34 | Контрольная точка «Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)» | 07.04.2023 | Отдел образованияадминистрации района | Исполнено 19.12.2022 |
| 3 | 1.2.35 | Контрольная точка «Информационная система об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста» | 30.06.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 4 | 1.2.36 | Контрольная точка «Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)» | 07.07.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 5 | 1.2.39 | Контрольная точка «Начало работы Центров «Точка роста» | 15.09.2023 | Отдел образованияадминистрации района | Ведутся работы по созданию Центров «Точка роста» в филиала Первомайской школы (в селе Старокленское, Иловай-Рождественское, Новоархангельское) |
| 6 | 1.2.40 | Контрольная точка «Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)» | 06.10.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 7 | 1.2.41 | Контрольная точка «Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | 06.10.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 8 | 1.2.43 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении единого комплекса плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» | 31.12.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
|  | **2.3** | **Результат «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в населенные пункты, либо рабочие поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.человек»** |
| 9 | 2.3.7 | Контрольная точка «Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации» | 21.02.2023 | Отдел образованияадминистрации района |  |
| **Региональный проект «Успех каждого ребенка»** |
|  | **1.1.** | **Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей** |
| 1 | 1.1.6. | Контрольная точка «Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее-ФРЦ)» | 01.02.2023 | Отдел образованияадминистрации района | Исполнение 31.01.2023. Перечень средства обучения и воспитания для создания новых мест утверждён и согласован  |
| 2 | 1.1.7. | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | 28.02.2023 | Отдел образованияадминистрации района | Исполнение  |
| 3 | 1.1.8. | Контрольная точка «Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора» | 01.03.2023 | Отдел образованияадминистрации района | Перечень средств обучения и воспита-ния согласован приказом министерства образования и науки Тамбовской области от 02.02.2023 №243 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания в разрезе направленностей, дополнительных общеобразовательных программ и образовательных организаций в рамках мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2023 году» |
| 4 | 1.1.11. | Контрольная точка «Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест» | 17.03.2023 | Отдел образованияадминистрации района | Исполнение – февраль 2023 года |
| 5 | 1.1.13 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.05.2023 | Отдел образованияадминистрации района | Исполнение – февраль 2023 года |
| 6 | 1.1.15. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.08.2023 | Отдел образованияадминистрации района | 20.03.2023 |
| 7 | 1.1.16. | Контрольная точка «Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей» | 20.08.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 8 | 1.1.17. | Контрольная точка «Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование» | 20.08.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 9 | 1.1.19. | Контрольная точка «Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах» | 30.09.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 10 | 1.1.21. | Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения» | 20.12.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 11 | 1.1.25. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | 26.12.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
|  | **1.4** | **Результат «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в Будущее»** |
| 12 | 1.4.6. | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | 31.03.2023 | Отдел образованияадминистрации района | Исполнено 18.01.2023 |
| 13 | 1.4.7. | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | 30.04.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 14 | 1.4.8. | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | 30.06.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 15 | 1.4.9. | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | 31.08.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 16 | 1.4.10 | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | 31.10.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 17 | 1.4.11. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 26.12.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 18 | 1.4.12. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 26.12.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 19 | 1.4.13. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 26.12.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 20 | 1.4.14. | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | 26.12.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
|  | **1.6.** | **Результат «Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей»** |
| 21 | 1.6.8. | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» | 28.02.2023 | Отдел образованияадминистрации района | Исполнено |
| 22 | 1.6.9. | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» | 30.04.2023 | Отдел образованияадминистрации района | Исполнено |
| 23 | 1.6.10 | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» | 30.06.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 24 | 1.6.11. | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» | 31.08.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 25 | 1.6.12. | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» | 31.10.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 26 | 1.6.13. | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» | 26.12.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| **Региональный проект «Цифровая образовательная среда»** |
|  | **1.1.** | **Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»** |
| 1 | 1.1.35 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС» | 07.07.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 2 | 1.1.36 | Контрольная точка «Закуплено, доставлено и налажено оборудование» | 28.12.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| **Региональный проект «Патриотическое воспитание»** |
|  | **1.1.** | **Результат «Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях** |
| 1 | 1.1.3 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»  | 30.06.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 2 | 1.1.5 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»   | 31.10.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
|  | **1.2.** | **Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами»** |
| 3 | 1.2.14. | Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата» | 30.03.2023 | Отдел образованияадминистрации района | Исполнено |
| 4 | 1.2.15. | Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата» | 30.06.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 5 | 1.2.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.09.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 6 | 1.2.16. | Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата» | 30.09.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 7 | 1.2.2. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 26.12.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 8 | 1.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.12.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
|  | **1.3** | **Результат «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»** |
| 9 | 1.3.8 | Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата» | 31.03.2023 | Отдел образованияадминистрации района | Исполнено |
| 10 | 1.3.9. | Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата» | 30.06.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 11 | 1.3.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.09.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 12 | 1.3.10 | Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата» | 30.09.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 13 | 1.3.11. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 26.12.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 14 | 1.3.3. | Контрольная точка «Услуга (работы выполнены)» | 15.04.2023 |  | В плане работы |
|  | **1.4.** | **Результат «Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации»** |
| 15 | 1.4.9. | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | 31.01.2023 | Отдел образованияадминистрации района | Исполнено |
| 16 | 1.4.10. | Контрольная точка «Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации» | 28.02.2023 | Отдел образованияадминистрации района | Исполнено |
| 17 | 1.4.11. | Контрольная точка «Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации» | 28.04.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 18 | 1.4.12. | Контрольная точка «Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации» | 30.06.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 19 | 1.4.13. | Контрольная точка «Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации» | 31.08.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 20 | 1.4.14. | Контрольная точка «Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации» | 31.10.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
|  | **1.5** | **В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями** |
| 21 | 1.5.17. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | 28.02.2023 | Отдел образованияадминистрации района | исполнено |
| 22 | 1.5.25. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 17.04.2023 | Отдел образованияадминистрации района | исполнено |
| 23 | 1.5.26. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 15.06.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 24 | 1.5.8. | Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | 17.07.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 25 | 1.5.27. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 15.09.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 26 | 1.5.28. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 15.11.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| 27 | 1.5.18. | Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | 29.12.2023 | Отдел образованияадминистрации района | В плане работы |
| **Национальный проект «Культура»** |
| **Региональный проект «Творческие люди»** |
|  | **1** | **Результат «Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры»** |
| 1 | 1.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | 01.04.2023 | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела администрации района |  Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской области от 09.03.2023г. №68622000-1-2023-008 |
| 2 | 1.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 30.04.2023 | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела администрации района | Приказ МБУ «ЦБ» №14/1 от 23.03.2023г. |
|  | **2** | **Результат «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры»** |
| 3 | 2.1. | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | 01.04.2023 | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела администрации района |  Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской области от 09.03.2023г. №68622000-1-2023-007 |
| 4 | 2.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 01.12.2023 | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела администрации района |  Договор №1175 купли-продажи от 19.04.2023г. ИП Григорова О.П. (музыкальное оборудование – акустическая система) |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда»** |
| **Региональный проект «Жильё»** |
|  | **1** | **Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»** |
| 1 | 1.1.18 | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа  | 30.12.2023 | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района | Исполнено |
| 2 | 1.1.19 | Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | 30.12.2023 | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района | Исполнено |
| 3 | 1.1.20 | Документ разработан | 30.12.2023 | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района | Исполнено |
| 4 | 1.1.21 | Документ утвержден (подписан) | 30.12.2023 | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района | Исполнено |
| 5 | 1.2.22 | Документ опубликован | 30.12.2023 | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района | Исполнено |
| 6 | 1.2.23 | Ввод жилья тыс.кв.м, тысячи квадратных метров | 30.12.2023 | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района | 1,606 тыс.кв.метров (15,2% от плана 10,56 тыс.кв.м) |
|  |  | **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** |
| 1 | 1.1.18 | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. | 01.12.2023 | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района | В работе до 01.09.2023 |
| 2 | 2.3.13 | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых, начиная с 2020 года, приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году). | 30.11.2023 | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района | Исполнено |

Исполнители: Борисова Ф.А., Алымова О.А., Алымова Т.А., Игумнов А.П.