Реестр контрольных точек национальных проектов,

реализуемых на территории Первомайского муниципального округа на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № п/п в паспорте проекта | Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта | Плановая дата выполнения | Ответственный исполнитель | Фактическое исполнение**на 01.09.2024** |
| **Национальный проект «Образование»** |
| **Региональный проект «Современная школа»** |
|  | **1.2.** | ***Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,*** ***созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности»*** |
|  1 | 1.2.48 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | 15.07.2024 | Отдел образованияадминистрации муниципального округа | Исполнено 15.07.2024В Первомайской школе созданы 10 Центров «Точка роста», что составляет 100% количества школ, реализующих основное и среднее общее образование |
|  2 | 1.2.54 | Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»  | 02.12.2024 | Отдел образованияадминистрации муниципального округа |  |
| **Региональный проект «Успех каждого ребенка»** |
|  | **1.1.** | ***Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации*** ***дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»*** |
|  1 | 1.1.13. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем | 15.03.2024 | Отдел образованияадминистрации муниципального округа | Исполнено 01.03.2024 |
|  2 | 1.1.11. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.05.2024 | Отдел образованияадминистрации муниципального округа | Исполнено в срок до 15.05.2024 |
|  3 | 1.1.14. | Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования | 01.06.2024 | Отдел образованияадминистрации муниципального округа | Исполнено в срок до 01.06.2024. С 01.09.2024 в МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ ДО «Дом детского творчества» реализуются три новые программы: естественно-научной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностей |
|  4 | 1.1.15. | Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения | 15.08.2024 | Отдел образованияадминистрации муниципального округа | Исполнено 30.05.2024. Закуплено 311 единиц оборудования на сумму 611 494,14 руб. |
|  5 | 1.1.16. | Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места | 01.09.2024 | Отдел образованияадминистрации муниципального округа | Исполнено. Три педагога прошли обучение в школе профессионального мастерства. Руководитель образовательной организации прошёл обучение по дополнитель-ной профессиональной программе повышения квалификации «Реализация дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей в рамках задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» для педагогических и управленческих работников» |
| **Региональный проект «Цифровая образовательная среда»** |
|  | **1.1.** | ***Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»*** |
| 1 | 1.1.06 | Закуплено, доставлено и налажено оборудование | 27.08.2024 | Отдел образованияадминистрации муниципального округа | Исполнено.Закуплено оборудование в филиалы школы в п. Заводской (№1), с.Иловай-Рождественское, с.Новоархангельское, с.Староклёнское на сумму 51 267 634,32 руб. |
| 2 | 1.1.07 | Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС | 28.03.2024 | Отдел образованияадминистрации муниципального округа | Исполнено.Проведён мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС. Возможностями ЦОС охвачены 43 процента учащихся 1-11 классов |
| 3 | 1.1.10. | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС | 27.12.2024 | Отдел образованияадминистрации муниципального округа |  |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда»** |
| **Региональный проект «Жильё»** |
|  | **3.1** | ***Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»*** |
| 1 | 3.1.29 | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа  | 25.11.2024 | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального округа |  |
| 2 | 3.1.24 | Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | 30.11.2024 | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального округа |  |
| 3 | 3.1.25 | Документ разработан | 25.12.2024 | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального округа |  |
| 4 | 3.1.26 | Документ утвержден (подписан) | 26.12.2024 | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального округа |  |
| 5 | 3.1.27 | Документ опубликован | 27.12.2024 | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального округа |  |
| 6 | 3.1.28 | Ввод жилья за 2024 год, тыс.кв.м.  | 30.12.2024 | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального округа | 4,948 тыс.кв.метров (45,4% от плана 10,910 тыс.кв.м) |

Исполнители: Борисова Ф.А., Алымова Т.А., Алымова О.А.