Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ Первомайского муниципального округа

за 1 полугодие 2024 года

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного  решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики округа.

На основании информаций, полученных от ответственных разработчиков муниципальных программ, в соответствии с Порядком утвержденным постановлением администрации муниципального округа от 09.01.2024 №10 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Первомайского муниципального округа», проведен  мониторинг  реализации  муниципальных  программ  за

1 полугодие 2024 года.

Проведенная работа по оценки эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального округа за 1 полугодие 2024 года  показала, что из 23-х муниципальных  программ округа 3 программы имеют эффективное исполнение (F>=8):

-Развитие образования Первомайского муниципального округа – 9,2;

-Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга - 8,915;

-Обеспечение безопасности населения Первомайского муниципального округа Тамбовской области и противодействие преступности - 8,45.

Из-за недостаточного привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, неполного выполнения показателей результативности индикаторов и программных мероприятий, 12 муниципальных программ имеют удовлетворительное исполнение (5<=F<8):

-Информационное общество - 7,6;

-Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Первомайском муниципальном округе Тамбовской области – 7,42;

-Экономическое развитие и инновационная экономика - 6,865;

-Социальная поддержка граждан - 6,7;

-Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования  и регулирования земельных и имущественных отношений в Первомайском муниципальном округе – 6,29;

-Развитие культуры – 6,175;

-Обеспечение доступным, комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Первомайского муниципального округа Тамбовской области – 6,075;

-Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Первомайского муниципального округа Тамбовской области - 5,74;

-Формирование современной среды на территории Первомайского муниципального округа Тамбовской области – 5,74;

-Развитие физической культуры, спорта и туризма – 5,44;

-Муниципальная программа по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Первомайском муниципальном округе Тамбовской области – 5,42;

-Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Первомайского муниципального округа Тамбовской области – 5,3;

Низкоэффективное исполнение (F<5) следующих муниципальных программ:

-Доступная среда – 4,7;

-Патриотическое воспитание населения Первомайского муниципального округа Тамбовской области – 4,52;

-Укрепление общественного здоровья в Первомайском муниципальном округе Тамбовской области – 4,07;

-Муниципальная  программа комплексного развития сельских территорий Первомайского муниципального округа Тамбовской области – 3,78;

-Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом – 2,52;

-Охрана окружающей среды, воспроизводства и использование природных ресурсов Первомайского муниципального округа  Тамбовской области – 2,52;

-Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Первомайского муниципального округа Тамбовской области – 2,46;

-Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Первомайского округа Тамбовской области - 1,44;

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга муниципальных   программ за 1 полугодие 2024 года составил 5,537 или 60,2%  при   максимальном   значении   9,2.

Среднее   значение   критериев   оценки  по  программам  составило:

-К-1  достижение  результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 2,42 при  максимальном значении 4,5 или 53,8 %;

-К-2 качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной  программе 0,54 при максимальном значении 1,05 или 51,4 %;

-К-3   эффективность расходования  средств  по муниципальной программе  составила 1,091 при максимальном значении 2,0 или 54,6 %;

-К-4 качество администрирования муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составило 1,486 при максимальном значении 1,65 или 90,1%.

Анализ эффективности реализации муниципальных программ Первомайского муниципального округа  за  1 полугодие 2024 года показал, что запланированные индикаторы и основные мероприятия муниципальных программ выполнены в среднем на 70 %.

На реализацию мероприятий муниципальных программ Первомайского муниципального округа в 1 полугодии 2024 года из всех бюджетов освоено 604,6 млн. руб., что составило 57,5% от запланированных бюджетных ассигнований.

Муниципальные программы размещены на официальном сайте администрации округа в сети Интернет, а также в государственной автоматизированной системе «Управление».

В целях выполнения намеченных показателей результативности индикаторов и программных мероприятий в 2024 году руководителям структурных подразделений администрации округа (ответственным разработчикам муниципальных программ) необходимо увязать программные мероприятия с объемом финансирования и внести изменения.

Начальник отдела экономики и

инвестиционной политики

администрации округа                                                                      Ф.А.Борисова