Приложение 4

к концессионному соглашению

**Задание и основные мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта и местонахождение | | | | | Краткое описание выполняемых работ. | | | | | | | ИТОГО по мероприятию (с НДС),  тыс. руб. | | | | ВСЕГО по объекту (с НДС), тыс. руб. | | | | | | Срок реконструкции (ввода в эксплуатацию) | | | |
| **СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Первомайский ТО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Здание, назначение: нежилое, наименование: нежилое здание, количество этажей:2,  в том числе подземных 0, площадью:969,3 кв.м.  по адресу:  Тамбовская область, Первомайский р-н, примерно в 310 м по направлению на восток от ориентира РЭС, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Тамбовская область, Первомайский район,  р.п. Первомайский, ул. Восточная, дом 58 | | | | | Реконструкция здания, сооружений и территории ВЗУ:  - Реконструкция системы отопления в помещении фильтров;  - Реконструкция системы отопления в здании;  - Замена ограждения ВЗУ по всему периметру;  - Монтаж и установка системы безопасности по всему периметру ВЗУ;  - Ремонт ствола, лестницы и ограждающих конструкций водонапорной башни – 1шт.;  - Очистка и восстановление строительной части и обваловки емкостей запаса воды – 2шт. х 3000м3, восстановление кровли резервуаров – 1750 м2 | | | | | | | 6 000,00 | | | | 10 500,00 | | | | | | 2025-2030 | | | |
| Реконструкция и модернизация системы электроснабжение, КИПиА и силового оборудования | | | | | | | 4 500,00 | | | | 2025-2030 | | | |
| 2 | Здание,  назначение: нежилое,  наименование: нежилое здание, количество этажей:1, в том числе подземных 0, площадью:108кв.м. по адресу:  Тамбовская область, Первомайский район, р.п.Первомайский, ул.Западная,  здание насосной станции | | | | | Реконструкция здания и прилегающей территории:  - Замена мягкой кровли – 288 м2;  - Восстановление кирпичной кладки стен – 5м3;  - Побелка потолков и стен, покраска стен – 432м2;  - Устройство лестниц и трапов на емкости воды;  - Монтаж и установка системы безопасности | | | | | | | 2 200,00 | | | | 2 200,00 | | | | | | 2025-2030 | | | |
| **Первомайский ТО итого:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **12 700,00** | | | | | |  | | | |
| **2.Иловай -Дмитриевский ТО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция ВНБ с заменой оборудования, Тамбовская область, Первомайский район,с.Иловай-Дмитриевское, ул. Первомайская,в 66м западнее дома №37-а | | | | | Приобретение и установка шкафов управления насосами | | | | | | | 300,00 | | | | 300,0 | | | | | | 2025-2030 | | | |
| 2 | ВНБ, Тамбовская область, Первомайский район, с.Иловай-Дмитриевское, в40м восточнее дома №40 ул. Базарная площадь | | | | | Приобретение и установка шкафов управления насосами | | | | | | | 300,00 | | | | 300,00 | | | | | | 2025-2030 | | | |
| 3 | Реконструкция ВНБ с заменой оборудования, Тамбовская область, Первомайский муниципальный район, сельское поселение Иловай-Дмитриевский сельсовет ,строение 42 | | | | | Приобретение и установка шкафов управления насосами | | | | | | | 300,00 | | | | 300,00 | | | | | | 2025-2030 | | | |
| 4 | Реконструкция водопроводной сети с заменой запорной арматуры, Тамбовская область, Первомайский район, с.Иловай-Дмитриевское | | | | | Приобретение и установка запорной арматуры на водопроводной сети протяженностью 18,3 км в количестве 23 шт | | | | | | | 1000,00 | | | | 1000,00 | | | | | | 2025-2030 | | | |
| 5 | Реконструкция ВНБ с заменой оборудованияс.Иловай-Дмитриевское ,ВНБ,Тамбовская область, Первомайский район, северо-восточнее части кадастрового квартала 68:12:2006001 | | | | | Приобретение и установка шкафов управления насосами | | | | | | | 300,00 | | | | 300,00 | | | | | | 2025-2030 | | | |
| 6 | Реконструкция ВНБ с заменой оборудования Тамбовская область, Первомайский район, с.Иловай-Дмитриевское | | | | | Приобретение насоса в количестве 2-х штук (марка ЭЦВ 6-10-80) | | | | | | | 500,00 | | | | 500,00 | | | | | | 2025-2030 | | | |
| **Иловай-Дмитриевксий ТО итого:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 700,0** | | | | | |  | | | |
| **3. Козьмодемьяновский ТО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция ВНБ с заменой оборудования рхангельское | | | | | Приобретение насоса в количестве 2-х штук (марка ЭЦВ 6-10-80) | | | | | | | 500,00 | | | | 500,00 | | | | | | 2025-2030 | | | |
| **Козьмодемьяновский ТО итого:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **500.00** | | | | | |  | | | |
| **4. Новокленский ТО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция ВНБ с заменой оборудования с.Новокленское | | | | | Приобретение и установка погружного насоса ЭЦВ 6-10-110 | | | | | 150,00 | | | | | | | | | | 150,00 | | 2025-2030 | | | |
| **Новокленский ТО итого:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **150.00** | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Новосеслаинский ТО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструцкция ВНБ, Тамбовская область, Первомайский район, с.Никольское, ул.Первомайская | | | | | Приобретение водонапорной башни | | | | | 1200,00 | | | | | | | | | | 1200,00 | | 2025-2030 | | | |
| 2. | Реконструцкция ВНБ, Тамбовская область, Первомайский район, с.Никольское, ул.Парковая | | | | | Приобретение водонапорной башни | | | | | 900,00 | | | | | | | | | | 900,00 | | 2025-2030 | | | |
| 3**.** | Тамбовская область, Первомайский район, с.Никольское | | | | | Приобретение насоса в количестве 2-х штук (марка ЭЦВ 6-10-80) | | | | | 300,00 | | | | | | | | | | 300,00 | | 2025-2030 | | | |
| **Новосеслаинский ТО Итого** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 400.00** | |  | | | |
| **6. Новоспасский ТО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Реконструцкция ВНБ по адресу: Тамбовская обл., Первомайский округ, с. Новоспасское, ул. Советская | | | | | | | Замена водонапорной башни | | | | | 1200,00 | | | | | | 1200,00 | | | | 2025-2030 | | |
| 2. | | Реконструкция ВНБ с заменой оборудования Тамбовская область, Первомайский район, с.Новоспасское | | | | | | | Приобретение насоса в количестве 2-х штук (марка ЭЦВ 6-10-80) | | | | | 300,00 | | | | | | 300,00 | | | | 2025-2030 | | |
| **Новоспасский ТО итого:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 500.00** | | | |  | | |
| **7. Старокленский ТО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Реконструкция ВНБ в с.Старокленское, ул.Советская | | | | | | | Замена водонапорной башни | | | | | 1000,00 | | | | | | 1000,00 | | | | 2025-2030 | | |
| 2. | | Реконструкция ВНБ с заменой оборудования Тамбовская область, Первомайский район, с.Старокленское | | | | | | | Приобретение насоса в количестве 2-х штук (марка ЭЦВ 6-10-80) | | | | | 300,00 | | | | | | 300,00 | | | | 2025-2030 | | |
| **Старокленский ТО итого:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 300.00** | | | |  | | |
| **8. Старосеславинский ТО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Реконструкция ВНБ с. Старосеславино, ул. Лаврова | | | | | Приобретение и монтаж водонапорной башни | | | | | | | 1000,00 | | | | | 1000,00 | | | | 2025-2030 | | |
| 2. | | | Реконструкция ВНБ с заменой оборудования Тамбовская область, Первомайский район, с.Старосеславино | | | | | Приобретение насоса в количестве 2-х штук (марка ЭЦВ 6-10-80) | | | | | | | 300,00 | | | | | 300,00 | | | | 2025-2030 | | |
| 3. | | | Реконструкция ВНБ с заменой оборудования ВНБ с. Хоботец-Васильевское, ул. Попова | | | | | Приобретение и установка погружного насоса ЭЦВ 6-10-110 | | | | | | | 150,00 | | | | | 150,00 | | | | 2025-2030 | | |
| **Старосеславинский ТО итого:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 450.00** | | | |  | | |
| **9. Хоботовкий ТО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Реконструкция ВНБ с заменой оборудования , Тамбовская область, Первомайский район, пос. Хоботово, 60 м юго-восточнее №8 по ул. Совхозная | | | Приобретение и установка шкафов управления насосами | | | | | | | | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | 2025-2030 | |
| 2. | | | | Реконструкция ВНБ с заменой оборудования , Тамбовская область, Первомайский район, пос. Хоботово, 16 м юго- восточнее №124 по ул. Советской | | | Приобретение и установка шкафов управления насосами | | | | | | | | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | 2025-2030 | |
| 3. | | | | Реконструкция ВНБ с заменой оборудования , Тамбовская область, Первомайский район, пос. Хоботово, 24 м юго-западнее дома №124 по ул. I ПМК переулок | | | Приобретение и установка шкафов управления насосами | | | | | | | | 290,00 | | | 290,00 | | | | | | | 2025-2030 | |
| 4. | | | | Реконструкция ВНБ с заменой оборудования ,Тамбовская область, Первомайский район, пос. Восточный, 420 м северо-западнее дома №1 | | | Приобретение и установка шкафов управления насосами | | | | | | | | 290,00 | | | 290,00 | | | | | | | 2025-2030 | |
| 5. | | | | Реконструкция ВНБ с заменой оборудования Тамбовская область, Первомайский район, пос. Хоботово, ул. Совхозная | | | Приобретение и установка запорной арматуры на водопроводной сети протяженностью 3,8 км в количестве 15 шт | | | | | | | | 1000,00 | | | 1000,00 | | | | | | | 2025-2030 | |
| 6. | | | | Реконструкция ВНБ с заменой оборудования Тамбовская область, Первомайский район, с.Хоботово | | | Приобретение насоса в количестве 2-х штук (марка ЭЦВ 6-10-80) | | | | | | | | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | 2025-2030 | |
| **Хоботовский ТО итого:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 480.00** | | | | | |  | |
| **10. Чернышевский ТО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | Реконструкция ВНБ с заменой оборудования Тамбовская область, Первомайский район, с.Чернышевка, ул.Новая,д.30А | | | | | Приобретение и установка шкафов управления насосами | | | | | | 300,00 | | | | | 300,00 | | | | | 2025-2030 |
| 2. | | | | | Реконструкция ВНБ с заменой оборудования ВНБ, Тамбовская область, Первомайский район, с.Чернышевка,Ориентир жилой дом.Участок находится примерно в 400 м от ориентира по направлению на северо-запад.Почтовый адрес ориентира:Тамбовскай область,первомайский район,с.Чернышевка,  ул.Коммунистическая,д.1 | | | | | Приобретение и установка шкафов управления насосами | | | | | | 300,00 | | | | | 300,00 | | | | | 2025-2030 |
| 3. | | | | | Реконструкция ВНБ с заменой оборудования, Тамбовская область, Первомайский район, с.Чернышевка,Ориентир жилой дом.Участок находится примерно в 400 м от ориентира по направлению на северо-запад.Почтовый адрес ориентира:Тамбовскай область,первомайский район,с.Чернышевка,  ул.Коммунистическая,д.1 | | | | | Приобретение и установка водонапорной башни | | | | | | 1000,00 | | | | | 1000,00 | | | | | 2025-2030 |
| 4. | | | | | Реконструкция ВНБ с заменой оборудования Тамбовская область, Первомайский район, с.Чернышевка | | | | | Приобретение насоса в количестве 2-х штук (марка ЭЦВ 6-10-80) | | | | | | 300,00 | | | | | 300,00 | | | | | 2025-2030 |
| **Чернышевский ТО итого:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 900.00** | | | | |  |
| **ИТОГО по системе водоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **27080,0** | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Здание,  назначение: нежилое, наименование: здание, количество этажей:1, в том числе подземных 0, площадь: 32,5кв.м. по адресу:  Тамбовская обл.,  Первомайский р-н,  р.п. Первомайский,  ул. Юбилейная | | | | | - Реконструкция перекрытий с восстановлением мягкой кровли 32,5 м2;  - Общестроительные и отделочные работы – 130м2;  - Восстановление отмостки – 20 м2;  - Реконструкция лестниц, ограждений и трапов;  - Восстановление системы приточно-вытяжной вентиляции – 1шт.;  - Установка системы безопасности по периметру | | | | | | | 1 000,0 | | | | 9 500,00 | | | | | | | | | 2025-2030 |
| 2. | Здание,  назначение: нежилое, наименование: здание, количество этажей:1, в том числе подземных 0,  площадь: 171,8кв.м  Тамбовская обл., Первомайский р-н, р.п.Первомайский, ул.Московская | | | | | - Реконструкция перекрытий с восстановлением мягкой кровли – 190 м2;  - Общестроительные и отделочные работы – 250м2;  - Восстановление отмостки – 60 м2;  - Реконструкция лестниц, ограждений и трапов;  - Восстановление системы приточно-вытяжной вентиляции – 1шт.;  - Установка системы безопасности по периметру | | | | | | | 6 000,0 | | | | 2025-2030 |
| 3. | Здание,  назначение: нежилое, наименование: здание, количество этажей:1, в том числе подземных 0, площадь:79,5кв.м. по адресу:  Тамбовская обл., Первомайский р-н,  р.п. Первомайский, ул.Э.Тельмана | | | | | - Реконструкция перекрытий с восстановлением мягкой кровли – 144 м2;  - Общестроительные и отделочные работы – 240м2;  - Восстановление отмостки – 60 м2;  - Реконструкция лестниц, ограждений и трапов;  - Восстановление системы приточно-вытяжной вентиляции – 1шт.;  - Установка системы безопасности по периметру | | | | | | | 1 000,00 | | | | 2025-2030 |
| 4. | Здание,  назначение: нежилое, наименование: здание, количество этажей:1, в том числе подземных 0, площадь:23,5кв.м. по адресу:  Тамбовская обл., Первомайский р-н,  р.п. Первомайский,  ул. Победы | | | | | - Прокладка и монтаж новых кабельных трасс электроснабжения и освещения-15п.м;  - Прокладка и монтаж новых кабельных трасс ремонтного освещения – 1 комп.;  - Замена питающих кабелей на насосы–40м;  - Замена вводно-распределительного устройства – 1шт.;  - Монтаж заземляющего устройства– 1 шт. | | | | | | | 1 500,00 | | | | 2025-2030 |
| 5. | Реконструкция КНС | | | | | Реконструкции КНС №4 (на ул. Московская) производ. 450 м3/ч с полной заменой насосного оборудования и запорной арматуры  Реконструкции КНС №1 (на ул. Школьная) производ. 200 м3/ч с полной заменой насосного оборудования и запорной арматуры  Реконструкции КНС №3 (на ул. Рабочая) производ. 160 м3/ч с полной заменой насосного оборудования и запорной арматуры  Реконструкции КНС №6 (на ул. Рабочая) производ. 125 м3/ч с полной заменой насосного оборудования и запорной арматуры  Реконструкции КНС №2 (на ул. Московская) производ. 200 м3/ч Замена насосного оборудования и запорной арматуры  Реконструкции КНС №5 (на ул. Тельмана) производ. 80 м3/ч Замена насосного оборудования и запорной арматуры  Реконструкции КНС №8 (на ул. Тельмана) производ. 50 м3/ч Замена насосного оборудования и запорной арматуры | | | | | | **13277,0** | | | | | **13277,0** | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по системе водоотведения** | | | | | | | | | | | | | | | | | **22777,0** | | | | | | | | |  |
| **ВСЕГО по мероприятиям Концессии** | | | | | | | | | | | | | | | | | **49857,0** | | | | | | | | |  |

**Концедент: Субъект Российской Федерации**

Глава Первомайского Глава

муниципального округа Тамбовской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В.Рыжков \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Концессионер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_